## WBS-020625_REV1
Riferimenti progetto rispetto alla RIS3 Abruzzo 2021-27:
Dominio - > Mobilità e Turismo sostenibili; Traiettoria -> Soluzioni per la transizione Digitale per Logistica; Priorità ->Sistemi e tecnologie per la gestione e il monitoraggio di flussi di merci, compresa la tracciabilità di prodotto, lo stoccaggio e la sua distribuzione (blockchain), anche in relazione ai nuovi sistemi di interscambio commerciale (e-commerce) e alle differenti modalità distributive.
Obiettivo
Sviluppo di una nuova piattaforma End-to-End basata su tecnologie trasformative digitali (AI,IoT, AR e Blockchain) mirata ad incrementare il livello di sicurezza del driver ed efficientare gli interventi manutentivi su flotte (end-user) di veicoli impegnati in attività di logistica. |  |  |  |  | ANNO 1 | [11 empty] | ANNO 2 | [11 empty] | ANNO 3
[5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30
FASE 1 | REQUISITI DELLA PIATTAFORMA INNOVATIVA E-2-E PER L'INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA DEL DRIVER E PER L'EFFICIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FLOTTE I VEICOLI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI LOGISTICA e NOLEGGIO A LUNGO TERMINE | TIPOLOGIA (RI=RICERCA INDUSTRIALE, SS=SVILUPPO SPERIMENTALE) | LEAD | CONTRIBUTORS
SUB-FASE 1.1 | Definizione requisiti della piattaforma E2E relativi alla gestione degli interventi manutentivi delle flotte | RI | TARGA_TELEMATICS | TIASSISTO24, ASTRAKODE, UNIVAQ
SUB-FASE 1.2 | Definizione requisiti della piattaforma E2E relativi alla gestione degli interventi manutentivi lato officine | RI | TIASSISTO24 | RHIAG, ASTRAKODE, UNIVAQ, UDANET
SUB-FASE 1.3 | Definizione requisiti della piattaforma E2E con lo scopo di incrementare il livello di sicurezza dei driver | RI | SOLERA | TIASSISTO24
FASE 2 | PROGETTAZIONE DELLA PIATTAFORMA E2E (SW E HW) | TIPOLOGIA | LEAD | CONTRIBUTORS
SUB-FASE 2.1 | Progettazione infrastruttura per l'integrazione dei moduli per flotte, officine e driver | RI | TIASSISTO24 | ALL
SUB-FASE 2.2 | Modulo AI da integrare nella piattaforma a supporto della manutenzione predittiva | RI | UNIVAQ | TIASSISTO24
SUB-FASE 2.3 | Modulo DPP su Blockchain per tracciamento parti di ricambio e token CO2 | RI | ASTRAKODE | TIASSISTO24
SUB-FASE 2.4 | Modulo per sicurezza del veicolo e del driver in tempo reale (webapp con raccolta dati e indicatori di monitoraggio stile di guida del mezzo e performance del driver) | RI | SOLERA | TIASSISTO24
SUB-FASE 2.5 | Modulo AR per l'esecuzione di interventi manutentivi rapidi lato officine | RI | UDANET | TIASSISTO24
SUB-FASE 2.6 | Modulo per la gestione degli interventi manutentvi lato officine | RI | TIASSISTO24 | Supporto consulente RHIAG
SUB-FASE 2.7 | Modulo per la diagnosi stato di usura veicoli | RI | TARGA_TELEMATICS | TIASSISTO24
FASE 3 | REALIZZAZIONE, VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA E2E A TRL 8 | TIPOLOGIA | LEAD | CONTRIBUTORS
SUB-FASE 3.1 | Realizzazione della piattaforma E2E | SS | TIASSISTO24 | ALL
SUB-FASE 3.2 | Verifica e Validazione della piattaforma a TRL8 (test case: driver, flotte, officine) | SS | TIASSISTO24 | ALL
SUB-FASE 3.3 | Valutazione ingegneristica dei risultati | SS | TIASSISTO24 | SOLERA, TARGA_TELEMATICS; Consulente RHIAG
PROVISIONAL BUDGET | bar: ANNO 1 M1
|  |  |  | EURO | ANNO 1 M1: PESO %
|  |  | TIASSISTO24 |  | ANNO 1 M1: #DIV/0!
|  |  | ASTRAKODE |  | ANNO 1 M1: #DIV/0!
|  |  | UNIVAQ |  | ANNO 1 M1: #DIV/0!
|  |  | SOLERA |  | ANNO 1 M1: #DIV/0!
|  |  | UDANET |  | ANNO 1 M1: #DIV/0!
|  |  | TARGA_TELEMATICS |  | ANNO 1 M1: #DIV/0!
TOT
Note